## Foglio1
Nome | Descrizione | Pianificazione | Contenimento | Analisi
Problemi di versionamento | Esiste la possibilità che si creino problemi di versionamento quando più persone sono incaricate di redigere o verificare lo stesso documento o la stessa parte di codice | È stato predisposto un tracker in modo che ogni cambiamento sia sempre notificato e controllato. Il Responsabile fornisce una divisione di ruoli che i membri si impegnano a seguire senza accavallarsi | In caso di problemi si provvederà e recuperare l'ultima versione corretta da repository | Probabilità: Bassa
Livello di rischio: Alto
Errata valutazione dei costi | Poiché i membri del gruppo non hanno esperienze precedenti, è possibile che, nella fase di pianificazione, vengano sottostimati i costi, non solo economici, ma anche in termini di tempo | Il Responsabile terrà sempre sotto controllo lo stato di avanzamento delle varie fasi rispetto alla pianificazione iniziale. Dove possibile andrà a sfruttare i periodi di slack predisposti, eventualmente ripianificando il lavoro del gruppo | In caso di ritardi il lavoro verrà ripianificato, cercando di rientrare nei tempi stabiliti | Probabilità: Alta
Livello di rischio: Medio
Pianificazione errata | Durante la pianificazione è possibile che i tempi per l'esecuzione di alcune attività vengano calcolati in modo errato | La caratteristica dinamica del rischio impone che si debba controllare lo stato delle attività periodicamente, in modo da accertarsi dell'avanzamento previsto nello svolgimento dei vari task e verificare eventuali ritardi nello sviluppo di questi | Per ogni attività, il Responsabile, prevederà un periodo maggiore di quanto normalmente richiesto, in modo tale che un eventuale ritardo non influenzi la durata totale del progetto | Probabilità: Media
Livello di rischio: Alto