## Foglio1
Nome | Descrizione | Pianificazione | Contenimento | Analisi
Errata comprensione dei requisiti | Si preventiva una mancata comprensione tra il gruppo e il proponente, che può portare ad inesattezze nei requisiti e nella comprensione del prodotto che il proponente ed il committente si aspettano | Soprattutto nei peridi iniziali, si vuole rendere il proponente partecipe, chiedendo spesso il suo parere ed il suo feedback | Per ogni dubbio, sarà necessario un confronto con il proponente in modo da poter definire con chiarezza ogni requisito necessario. Sarà inoltre indispensabile correggere eventuali errori o imprecisioni indicati dal committente all’esito di ogni revisione | Probabilità: Media
Livello di rischio: Alto