## Foglio1
Nome | Descrizione | Pianificazione | Contenimento | Analisi
Scarsa conoscenza delle tecnologie | Alcune delle tecnologie utilizzate sono sconosciute a uno o più membri del gruppo, mentre altre sono state viste solo in ambito teorico. In generale, esistono tecnologie con cui il gruppo non ha il grado di dimestichezza richiesto | I membri del gruppo si impegnano a documentarsi in modo autonomo e responsabile. Saranno seguiti dagli Amministratori che forniranno le documentazioni necessarie | Nel caso in cui dovessero presentarsi problemi, il Responsabile provvederà a sollevare momentaneamente il membro carente dal proprio incarico per permettergli di aggiornarsi | Probabilità: Alta
Livello di rischio: Alto
Guasti hardware | Viene tenuto conto di possibili guasti dei dispositivi utilizzati per lavorare dei membri del gruppo. Si includono possibili malfunzionamenti di PC e problemi alla linea internet | Per evitare perdite di dati significativi, i membri del gruppo eseguiranno backup regolari su repository. In caso di guasti i componenti del gruppo si impegnano a proseguire il proprio lavoro tramite un altro dispositivo | Se dovessero insorgere dei problemi si provvederà a recuperare la versione aggiornata del materiale da repository. Il membro interessato potrà utilizzare altri dispositivi nel tempo necessario alla riparazione/sostituzione | Probabilità: Bassa
Livello di rischio: Basso
Malfunzionamenti software | È possibile che, nel corso del progetto, i software utilizzati incorrano in dei malfunzionamenti che potrebbero causare perdita di dati o incompatibilità tra versioni in possesso di membri diversi | Oltre alle strategie di backup già illustrate precedentemente, gli Amministratori si impegnano a garantire che tutti i membri del gruppo dispongano della stessa versione del software | Qualora un membro dovesse rilevare problemi software provvederà a comunicarlo tempestivamente agli Amministratori; qualora il problema riguardasse invece l'intero gruppo, spetterà al Responsabile decidere se cambiare software o utilizzarne un'altra versione | Probabilità: Bassa
Livello di rischio: Alto