## Foglio1
Nome | Riscontro | Contromisure | Effetti sul consuntivo
Scarsa conoscenza delle tecnologie | Il gruppo era già conscio della mancanza di conoscenze delle tecnologie applicate; nonostante la fase iniziale, si è rivelato necessario dedicare del tempo alla comprensione di alcune di queste, in particolare per quanto riguarda Ethereum e il funzionamento della blockchain in generale | Il rischio era già preventivato e quindi non sono state necessarie particolari misure per arginarlo. Ogni componente ha impegnato alcune ore personali per lo studio degli argomenti in cui era carente | Essendo lo studio personale non inerente al preventivo, non sono state necessarie rivalutazioni nel consuntivo
Problemi personali dei membri | Uno dei membri del gruppo è stato malato per una settimana, mentre un altro membro è stato assente per alcuni giorni causa impegni personali | In entrambi i casi si è riusciti a marginare il problema sfruttando gli slack time già preventivati; nel secondo caso, inoltre, l'assenza è stata comunicata con sufficiente anticipo per permettere la risuddivisione del carico lavorativo | Grazie alle contromisure adottate, non è stato necessario rivalutare il consuntivo
Pianificazione errata | Ci sono stati dei ritardi sui tempi pianificati per la stesura delle Norme di Progetto dovuti all'inesperienza del gruppo | Non sono stati rilevati scostamenti della pianificazione generale per il primo periodo in quanto il ritardo è stato recuperato dal minor tempo necessario per la stesura dello Studio di Fattibilità | Questi due fattori hanno contribuito ad un impegno maggiore per gli Amministratori, mentre, in contrapposizione, ad un impegno minore per gli Analisti in termini di tempo
Mancante o insufficiente conoscenza degli strumenti | Alcuni strumenti, essendo nuovi per la maggior parte dei membri, erano sconosciuti | Grazie allo studio individuale e all'aiuto degli Amministratori, è stato possibile colmare le lacune in tempi brevi e quindi non sono stati riscontrati ritardi rispetto a quanto pianificato inizialmente | Si sono rivelate necessarie ore aggiuntive rispetto a quanto preventivato per gli Amministratori per fornire supporto ai membri del gruppo carenti in conoscenze degli strumenti