## Foglio1
Nome | Riscontro | Contromisure | Effetti sul consuntivo
Problemi personali dei membri | Uno dei membri del gruppo è stato malato per un breve periodo ed in generale si sono riscontrati dei leggeri ritardi sulla pianificazione di alcune attività dovuti ad altri impegni universitari dei componenti | In entrambi i casi si è riusciti a marginare il problema sfruttando gli slack time già preventivati | Il prodotto, al momento del riscontro dei problemi citati, godeva già di un buono stato di completamento e questi ritardi non hanno causato gravi problemi